## テスト仕様書(患者)
単体テスト仕様書（画面項目） |  |  |  |  | システム名称 |  | わくりは！ |  |  |  | 改訂日 | 2023-02-09
[11 empty] | 改訂者 | 加藤
No | 画面ID | 項番 | サイズ | value属性 | 初期値 | バリデーション | その他確認事項 |  | 再試要否 | 実施日 | 担当者 | 承認者 | 備考
1 | top | 1 | - |  |  |  | top画面に遷移 | ok | 否 | 2023-01-18 | 加藤 | 天辰
|  | 2 | - |  |  |  | ログアウト画面に遷移 | ok | 否 | 2023-01-18 | 加藤 | 天辰
|  | 3 | - |  |  |  | SNSメニュー画面に遷移 | ok | 否 | 2023-01-18 | 加藤 | 天辰
|  | 4 | - |  |  |  | 日記メニュー画面に遷移 | ok | 否 | 2023-01-18 | 加藤 | 天辰
|  | 5 | - |  |  |  | カレンダー画面に遷移 | ok | 否 | 2023-01-18 | 加藤 | 天辰
|  | 6 | - |  |  |  | リハビリToDOメニュー画面に遷移 | ok | 否 | 2023-01-18 | 加藤 | 天辰
|  | 7 | - | [5 empty] | 否 | 2023-01-18 | 加藤 | 天辰
|  | 8 | - | [5 empty] | 否 | 2023-01-18 | 加藤 | 天辰
|  | 9 | - |  |  |  | 育成コレクション参照画面に遷移 | ok | 否 | 2023-01-18 | 加藤 | 天辰
|  | 10 | - |  |  |  | パスワード再設定画面に遷移 | ok | 否 | 2023-01-18 | 加藤 | 天辰
|  | 11 | - |  |  |  | 経験談参照画面に遷移 | ok | 否 | 2023-01-18 | 加藤 | 天辰
|  | 12 | - |  |  |  | 経験談登録画面に遷移 | ok | 否 | 2023-01-18 | 加藤 | 天辰
2 | login | 1 | - |  |  | ok |  |  | 否 | 2023-01-18 | 加藤 | 天辰
|  | 2 | - |  |  | ok |  |  | 否 | 2023-01-18 | 加藤 | 天辰
|  | 3 | - |  |  |  | top画面/リハビリ完了top画面に遷移 | ok | 否 | 2023-01-18 | 加藤 | 天辰
|  | 4 | - |  |  |  | サインアップ画面に遷移 | ok | 否 | 2023-01-18 | 加藤 | 天辰
|  | 5 | - |  |  |  | 初回パスワード設定画面に遷移 | ok | 否 | 2023-01-18 | 加藤 | 天辰
|  | 7 | - |  |  |  | ID確認画面に遷移 | ok | 否 | 2023-02-16 | 天辰 | 加藤
|  | 8 | - |  |  |  | 仮パスワード発行画面に遷移 | ok | 否 | 2023-02-16 | 天辰 | 加藤
|  | 6 | - | [5 empty] | 否 | 2023-01-18 | 加藤 | 天辰
3 | logout | 1 | - | [5 empty] | 否 | 2023-01-18 | 加藤 | 天辰
|  | 2 | - |  |  |  | ポップアップ表示後、ログイン画面に遷移 | ok | 否 | 2023-01-18 | 加藤 | 天辰
|  | 3 | - |  |  |  | ログアウト確認ダイアログを閉じる | ok | 否 | 2023-01-18 | 加藤 | 天辰
|  | 4 | - | [5 empty] | 否 | 2023-01-18 | 加藤 | 天辰
4 | password_reset | 1 | - |  |  | ok |  |  | 否 | 2023-01-18 | 加藤 | 天辰
|  | 2 | - |  |  | ok |  |  | 否 | 2023-01-18 | 加藤 | 天辰
|  | 3 | - |  |  |  | ポップアップ表示後、ログイン画面に自動遷移 | ok | 否 | 2023-01-18 | 加藤 | 天辰
|  | 4 | - | [5 empty] | 否 | 2023-01-18 | 加藤 | 天辰
|  | 5 | - | [5 empty] | 否 | 2023-01-18 | 加藤 | 天辰
|  | 6 | - |  |  |  | top画面/リハビリ完了top画面に遷移 | ok | 否 | 2023-01-18 | 加藤 | 天辰
5 | training_serect | 1 | - | [5 empty] | 否 | 2023-01-27 | 加藤 | 天辰
|  | 2 | - |  |  |  | top画面に遷移 |  | 否 | 2023-01-27 | 加藤 | 天辰
|  | 3 | - | [5 empty] | 否 | 2023-01-27 | 加藤 | 天辰
6 | first_password_set | 1 | - |  |  | ok |  |  | 否 | 2023-01-18 | 加藤 | 天辰
|  | 2 | - |  |  | ok |  |  | 否 | 2023-01-18 | 加藤 | 天辰
|  | 3 | - |  |  | ok |  |  | 否 | 2023-01-18 | 加藤 | 天辰
|  | 4 | - |  |  |  | 育成要素選択画面に遷移 | ok | 否 | 2023-01-18 | 加藤 | 天辰
|  | 5 | - | [5 empty] | 否 | 2023-01-18 | 加藤 | 天辰
7 | sns_menu | 1 | - |  |  |  | top画面に遷移 | ok | 否 | 2023-01-18 | 加藤 | 天辰
|  | 2 | - |  |  |  | SNS投稿画面に遷移 | ok | 否 | 2023-01-18 | 加藤 | 天辰
|  | 3 | - |  |  |  | タイムライン画面に遷移 | ok | 否 | 2023-01-18 | 加藤 | 天辰
|  | 5 | - |  |  |  | 操作説明ポップアップ表示 | ok | 否 | 2023-02-16 | 天辰 | 加藤
|  | 4 | - |  |  |  | SNS投稿参照画面に遷移 | ok | 否 | 2023-01-18 | 加藤 | 天辰
8 | sns_post | 1 | - |  |  |  | top画面に遷移 | ok | 否 | 2023-01-18 | 加藤 | 天辰
|  | 2 | - |  |  |  | 1.未入力の場合：SNSメニュー画面に遷移 2.入力されている場合：戻る確認ダイアログを表示 | ok | 否 | 2023-01-18 | 加藤 | 天辰
|  | 3 | - |  |  | ok | 文字数制限300字 | ok | 否 | 2023-01-18 | 加藤 | 天辰
|  | 4 | - |  |  |  | 投稿確認ダイアログを表示 |  | 否 | 2023-01-18 | 加藤 | 天辰
|  | 5 | - | [5 empty] | 否 | 2023-01-18 | 加藤 | 天辰
|  | 6 | - |  |  |  | ポップアップ表示後、SNS投稿参照画面に自動遷移 | ok | 否 | 2023-01-18 | 加藤 | 天辰
|  | 7 | - |  |  |  | 投稿確認ダイアログを閉じる | ok | 否 | 2023-01-18 | 加藤 | 天辰
|  | 8 | - | [5 empty] | 否 | 2023-01-18 | 加藤 | 天辰
|  | 9 | - | [5 empty] | 否 | 2023-01-18 | 加藤 | 天辰
|  | 10 | - | [5 empty] | 否 | 2023-01-18 | 加藤 | 天辰
|  | 11 | - |  |  |  | SNSメニュー画面に遷移 | ok | 否 | 2023-01-18 | 加藤 | 天辰
|  | 12 | - |  |  |  | 戻る確認ダイアログを閉じる | ok | 否 | 2023-01-18 | 加藤 | 天辰
9 | timeline | 1 | - |  |  |  | top画面に遷移 | ok | 否 | 2023-01-18 | 加藤 | 天辰
|  | 2 | - |  |  |  | SNSメニュー画面に遷移 | ok | 否 | 2023-01-18 | 加藤 | 天辰
|  | 3 | - | [5 empty] | 否 | 2023-01-18 | 加藤 | 天辰
|  | 4 | - | [5 empty] | 否 | 2023-01-18 | 加藤 | 天辰
|  | 5 | - | [5 empty] | 否 | 2023-01-18 | 加藤 | 天辰
|  | 6 | - |  |  |  | スタンプ一覧モーダルウィンドウを表示 | ok | 否 | 2023-01-18 | 加藤 | 天辰
|  | 7 | - | [5 empty] | 否 | 2023-01-18 | 加藤 | 天辰
|  | 8 | - |  |  |  | ポップアップ表示後、スタンプ一覧モーダルウィンドウに戻る | ok | 否 | 2023-01-18 | 加藤 | 天辰
|  | 9 | - | [5 empty] | 否 | 2023-01-18 | 加藤 | 天辰
10 | sns_reference | 1 | - | [5 empty] | 否 | 2023-01-19 | 加藤 | 天辰
|  | 2 | - | [5 empty] | 否 | 2023-01-19 | 加藤 | 天辰
|  | 3 | - |  |  |  | スタンプ一覧を表示・非表示 | ok | 否 | 2023-01-19 | 加藤 | 天辰
|  | 4 | - |  |  |  | 削除確認ダイアログを表示 | ok | 否 | 2023-01-19 | 加藤 | 天辰
|  | 5 | - |  |  |  | ポップアップ表示 | ok | 否 | 2023-01-19 | 加藤 | 天辰
|  | 6 | - |  |  |  | 削除確認ダイアログを閉じる | ok | 否 | 2023-01-19 | 加藤 | 天辰
|  | 7 | - | [5 empty] | 否 | 2023-01-19 | 加藤 | 天辰
|  | 8 | - | [5 empty] | 否 | 2023-01-19 | 加藤 | 天辰
|  | 9 | - | [5 empty] | 否 | 2023-01-19 | 加藤 | 天辰
|  | 10 | - | [5 empty] | 否 | 2023-01-19 | 加藤 | 天辰
11 | diary_menu | 1 | - |  |  |  | top画面/リハビリ完了top画面に遷移 | ok | 否 | 2023-01-19 | 加藤 | 天辰
|  | 2 | - |  |  |  | 日記新規追加画面に遷移 | ok | 否 | 2023-01-19 | 加藤 | 天辰
|  | 3 | - |  |  |  | 日記一覧参照画面に遷移 | ok | 否 | 2023-01-19 | 加藤 | 天辰
|  | 5 | - |  |  |  | 操作説明ポップアップ表示 | ok | 否 | 2023-02-16 | 天辰
|  | 4 | - |  |  |  | top画面/リハビリ完了top画面に遷移 | ok | 否 | 2023-01-19 | 加藤 | 天辰
12 | diary_post | 1 | - |  |  |  | top画面に遷移 | ok | 否 | 2023-01-19 | 加藤 | 天辰
|  | 2 | - |  |  |  | 1.未入力の場合：日記メニュー画面に遷移 2.入力されている場合：戻る確認ダイアログを表示 | ok | 否 | 2023-01-19 | 加藤 | 天辰
|  | 3 | - | [5 empty] | 否 | 2023-01-19 | 加藤 | 天辰
|  | 4 | - | [5 empty] | 否 | 2023-01-19 | 加藤 | 天辰
|  | 5 | - |  |  | ok | 文字数制限1000文字 | ok | 否 | 2023-01-19 | 加藤 | 天辰
|  | 6 | - |  |  |  | 投稿確認ダイアログを表示 | ok | 否 | 2023-01-19 | 加藤 | 天辰
|  | 7 | - | [5 empty] | 否 | 2023-01-19 | 加藤 | 天辰
|  | 8 | - |  |  |  | ポップアップ表示後、日記一覧参照画面に遷移 | ok | 否 | 2023-01-19 | 加藤 | 天辰
|  | 9 | - |  |  |  | 投稿確認ダイアログを閉じる | ok | 否 | 2023-01-19 | 加藤 | 天辰
|  | 10 | - | [5 empty] | 否 | 2023-01-19 | 加藤 | 天辰
|  | 11 | - | [5 empty] | 否 | 2023-01-19 | 加藤 | 天辰
|  | 12 | - | [5 empty] | 否 | 2023-01-19 | 加藤 | 天辰
|  | 13 | - |  |  |  | 日記メニュー画面に遷移 | ok | 否 | 2023-01-19 | 加藤 | 天辰
|  | 14 | - |  |  |  | 戻る確認ダイアログを閉じる | ok | 否 | 2023-01-19 | 加藤 | 天辰
13 | diary_editing | 1 | - |  |  |  | top画面に遷移 | ok | 否 | 2023-01-19 | 加藤 | 天辰
|  | 2 | - |  |  |  | 戻る確認ダイアログを表示 | ok | 否 | 2023-01-19 | 加藤 | 天辰
|  | 3 | - |  | ok | ok | 文字数制限1000文字 | ok | 否 | 2023-01-19 | 加藤 | 天辰
|  | 4 | - |  |  |  | 編集確認ダイアログを表示 | ok | 否 | 2023-01-19 | 加藤 | 天辰
|  | 5 | - | [5 empty] | 否 | 2023-01-19 | 加藤 | 天辰
|  | 6 | - |  |  |  | ポップアップ表示後、日記一覧参照画面に遷移 | ok | 否 | 2023-01-19 | 加藤 | 天辰
|  | 7 | - |  |  |  | 編集確認ダイアログを閉じる | ok | 否 | 2023-01-19 | 加藤 | 天辰
|  | 8 | - | [5 empty] | 否 | 2023-01-19 | 加藤 | 天辰
|  | 9 | - | [5 empty] | 否 | 2023-01-19 | 加藤 | 天辰
|  | 10 | - | [5 empty] | 否 | 2023-01-19 | 加藤 | 天辰
|  | 11 | - | [5 empty] | 否 | 2023-01-19 | 加藤 | 天辰
|  | 12 | - |  |  |  | 日記参照画面に遷移 | ok | 否 | 2023-01-19 | 加藤 | 天辰
|  | 13 | - |  |  |  | 戻る確認ダイアログを閉じる | ok | 否 | 2023-01-19 | 加藤 | 天辰
14 | diary_list | 1 | - |  |  |  | top画面に遷移 | ok | 否 | 2023-01-19 | 加藤 | 天辰
|  | 2 | - |  |  |  | 日記メニュー画面に遷移 | ok | 否 | 2023-01-19 | 加藤 | 天辰
|  | 3 | - |  |  |  | 日記参照画面に遷移 | ok | 否 | 2023-01-19 | 加藤 | 天辰
15 | diary_reference | 1 | - |  |  |  | top画面に遷移 | ok | 否 | 2023-01-19 | 加藤 | 天辰
|  | 2 | - |  |  |  | 日記メニュー画面に遷移 | ok | 否 | 2023-01-19 | 加藤 | 天辰
|  | 3 | - | [5 empty] | 否 | 2023-01-19 | 加藤 | 天辰
|  | 4 | - |  | ok | ok |  |  | 否 | 2023-01-19 | 加藤 | 天辰
|  | 5 | - | [5 empty] | 否 | 2023-01-19 | 加藤 | 天辰
|  | 6 | - | [5 empty] | 否 | 2023-01-19 | 加藤 | 天辰
|  | 7 | - |  |  |  | 日記編集画面へ遷移 | ok | 否 | 2023-01-19 | 加藤 | 天辰
|  | 8 | - | [5 empty] | 否 | 2023-01-19 | 加藤 | 天辰
|  | 9 | - |  |  |  | ポップアップ表示後、日記一覧参照画面に遷移 | ok | 否 | 2023-01-19 | 加藤 | 天辰
|  | 10 | - |  |  |  | 削除確認ダイアログを閉じる | ok | 否 | 2023-01-19 | 加藤 | 天辰
|  | 11 | - | [5 empty] | 否 | 2023-01-19 | 加藤 | 天辰
16 | collection_list | 1 | - |  |  |  | top画面に遷移 | ok | 否 | 2023-01-23 | 加藤 | 天辰
|  | 2 | - | [5 empty] | 否 | 2023-01-27 | 加藤 | 天辰
|  | 3 | - | [5 empty] | 否 | 2023-01-27 | 加藤 | 天辰
|  | 4 | - | [5 empty] | 否 | 2023-01-27 | 加藤 | 天辰
17 | calendar | 1 | - |  |  |  | top画面に遷移 | ok | 否 | 2023-01-20 | 加藤 | 天辰
|  | 2 | - | [5 empty] | 否 | 2023-01-20 | 加藤 | 天辰
|  | 3 | - |  |  |  | ハッピーデー登録画面/ハッピーデー参照画面に遷移 | ok | 否 | 2023-01-20 | 加藤 | 天辰
|  | 4 | - | [5 empty] | 否 | 2023-01-20 | 加藤 | 天辰
|  | 6 | - |  |  |  | 操作説明ポップアップを表示 | ok | 否 | 2023-02-16 | 天辰
|  | 5 | - |  |  |  | top画面に遷移 | ok | 否 | 2023-01-20 | 加藤 | 天辰
18 | happy_editing | 1 | - |  |  |  | top画面に遷移 | ok | 否 | 2023-01-20 | 加藤 | 天辰
|  | 2 | - |  |  |  | 1.未入力の場合：ハッピーデー参照画面に遷移 2.入力されている場合：戻る確認ダイアログを表示 | ok | 否 | 2023-01-20 | 加藤 | 天辰
|  | 3 | - | [5 empty] | 否 | 2023-01-20 | 加藤 | 天辰
|  | 4 | - |  | ok | ok |  |  | 否 | 2023-01-20 | 加藤 | 天辰
|  | 5 | - |  |  |  | 編集確認ダイアログを表示 | ok | 否 | 2023-01-20 | 加藤 | 天辰
|  | 6 | - | [5 empty] | 否 | 2023-01-20 | 加藤 | 天辰
|  | 7 | - |  |  |  | ポップアップ表示後、ハッピーデー参照画面に自動遷移 | ok | 否 | 2023-01-20 | 加藤 | 天辰
|  | 8 | - |  |  |  | 編集確認ダイアログを閉じる | ok | 否 | 2023-01-20 | 加藤 | 天辰
|  | 9 | - | [5 empty] | 否 | 2023-01-20 | 加藤 | 天辰
|  | 10 | - | [5 empty] | 否 | 2023-01-20 | 加藤 | 天辰
|  | 11 | - | [5 empty] | 否 | 2023-01-20 | 加藤 | 天辰
|  | 12 | - |  |  |  | ハッピーデー参照画面に遷移 | ok | 否 | 2023-01-20 | 加藤 | 天辰
|  | 13 | - |  |  |  | 戻る確認ダイアログを閉じる | ok | 否 | 2023-01-20 | 加藤 | 天辰
19 | happy_register | 1 | - |  |  |  | top画面に遷移 | ok | 否 | 2023-01-20 | 加藤 | 天辰
|  | 2 | - |  |  |  | 1.未入力の場合：カレンダー画面に遷移 2.入力されている場合：戻る確認ダイアログを表示 | ok | 否 | 2023-01-20 | 加藤 | 天辰
|  | 3 | - | [5 empty] | 否 | 2023-01-20 | 加藤 | 天辰
|  | 4 | - | [5 empty] | 否 | 2023-01-20 | 加藤 | 天辰
|  | 5 | - |  |  |  | 登録確認ダイアログを表示 | ok | 否 | 2023-01-20 | 加藤 | 天辰
|  | 6 | - | [5 empty] | 否 | 2023-01-20 | 加藤 | 天辰
|  | 7 | - |  |  |  | ポップアップ表示後、カレンダー画面に自動遷移 | ok | 否 | 2023-01-20 | 加藤 | 天辰
|  | 8 | - |  |  |  | 登録確認ダイアログを閉じる | ok | 否 | 2023-01-20 | 加藤 | 天辰
|  | 9 | - | [5 empty] | 否 | 2023-01-20 | 加藤 | 天辰
|  | 10 | - | [5 empty] | 否 | 2023-01-20 | 加藤 | 天辰
|  | 11 | - | [5 empty] | 否 | 2023-01-20 | 加藤 | 天辰
|  | 12 | - |  |  |  | ポップアップ表示後、カレンダー画面に自動遷移 | ok | 否 | 2023-01-20 | 加藤 | 天辰
|  | 13 | - |  |  |  | 戻る確認ダイアログを閉じる | ok | 否 | 2023-01-20 | 加藤 | 天辰
20 | happy_rederence | 1 | - |  |  |  | top画面に遷移 | ok | 否 | 2023-01-20 | 加藤 | 天辰
|  | 2 | - |  |  |  | カレンダー画面に遷移 | ok | 否 | 2023-01-20 | 加藤 | 天辰
|  | 3 | - | [5 empty] | 否 | 2023-01-20 | 加藤 | 天辰
|  | 4 | - |  | ok | ok |  |  | 否 | 2023-01-20 | 加藤 | 天辰
|  | 5 | - |  |  |  | 削除確認ダイアログを表示 | ok | 否 | 2023-01-20 | 加藤 | 天辰
|  | 6 | - |  |  |  | ハッピーデー編集画面に遷移 | ok | 否 | 2023-01-20 | 加藤 | 天辰
|  | 7 | - | [5 empty] | 否 | 2023-01-20 | 加藤 | 天辰
|  | 8 | - |  |  |  | ポップアップ表示後、カレンダー画面に遷移 | ok | 否 | 2023-01-20 | 加藤 | 天辰
|  | 9 | - |  |  |  | 削除確認ダイアログを閉じる | ok | 否 | 2023-01-20 | 加藤 | 天辰
|  | 10 | - | [5 empty] | 否 | 2023-01-20 | 加藤 | 天辰
21 | experience_register | 1 | - |  |  |  | リハビリ完了top画面に遷移 | ok | 否 | 2023-02-08 | 加藤 | 池田
|  | 2 | - | [5 empty] | 否 | 2023-02-08 | 加藤 | 池田
|  | 3 | - |  |  |  | 登録確認ダイアログを表示 | ok | 否 | 2023-02-08 | 加藤 | 池田
|  | 4 | - |  |  |  | 1.未入力の場合：リハビリ完了top画面に遷移 2.入力されている場合：戻る確認ダイアログを表示 | ok | 否 | 2023-02-08 | 加藤 | 池田
|  | 5 | - | [5 empty] | 否 | 2023-02-08 | 加藤 | 池田
|  | 6 | - |  |  |  | 登録完了ポップアップ表示後、リハビリ完了top画面に遷移 | ok | 否 | 2023-02-08 | 加藤 | 池田
|  | 7 | - |  |  |  | 登録確認ダイアログを閉じる | ok | 否 | 2023-02-08 | 加藤 | 池田
|  | 8 | - | [5 empty] | 否 | 2023-02-08 | 加藤 | 池田
|  | 9 | - | [5 empty] | 否 | 2023-02-08 | 加藤 | 池田
|  | 10 | - | [5 empty] | 否 | 2023-02-08 | 加藤 | 池田
|  | 11 | - |  |  |  | リハビリ完了top画面に遷移 | ok | 否 | 2023-02-08 | 加藤 | 池田
|  | 12 | - |  |  |  | 戻る確認ダイアログを閉じる | ok | 否 | 2023-02-08 | 加藤 | 池田
22 | experience_reference | 1 | - |  |  |  | リハビリ完了top画面に遷移 | ok | 否 | 2023-02-08 | 加藤 | 池田
|  | 2 | - | [5 empty] | 否 | 2023-02-08 | 加藤 | 池田
|  | 3 | - |  |  |  | 経験談編集画面に遷移 | ok | 否 | 2023-02-08 | 加藤 | 池田
|  | 4 | - |  |  |  | リハビリ完了top画面に遷移 | ok | 否 | 2023-02-08 | 加藤 | 池田
23 | experience_editing | 1 | - |  |  |  | リハビリ完了top画面に遷移 | ok | 否 | 2023-02-09 | 加藤 | 池田
|  | 2 | - | [5 empty] | 否 | 2023-02-09 | 加藤 | 池田
|  | 3 | - |  |  |  | 編集確認ダイアログを表示 | ok | 否 | 2023-02-09 | 加藤 | 池田
|  | 4 | - |  |  |  | 1.未入力の場合：リハビリ完了top画面に遷移 2.入力されている場合：戻る確認ダイアログを表示 | ok | 否 | 2023-02-09 | 加藤 | 池田
|  | 5 | - | [5 empty] | 否 | 2023-02-09 | 加藤 | 池田
|  | 6 | - |  |  |  | 編集完了ポップアップ表示後、経験談参照画面に遷移 | ok | 否 | 2023-02-09 | 加藤 | 池田
|  | 7 | - |  |  |  | 編集確認ダイアログを閉じる | ok | 否 | 2023-02-09 | 加藤 | 池田
|  | 8 | - | [5 empty] | 否 | 2023-02-09 | 加藤 | 池田
|  | 9 | - | [5 empty] | 否 | 2023-02-09 | 加藤 | 池田
|  | 10 | - | [5 empty] | 否 | 2023-02-09 | 加藤 | 池田
|  | 11 | - |  |  |  | リハビリ完了top画面に遷移 | ok | 否 | 2023-02-09 | 加藤 | 池田
|  | 12 | - |  |  |  | 戻る確認ダイアログを閉じる | ok | 否 | 2023-02-09 | 加藤 | 池田
24 | ToDO_menu | 1 | - |  |  |  | top画面に遷移 | ok | 否 | 2023-01-20 | 加藤 | 天辰
|  | 2 | - |  |  |  | リハビリToDO画面に遷移 | ok | 否 | 2023-01-20 | 加藤 | 天辰
|  | 3 | - |  |  |  | リハビリ追加画面に遷移 | ok | 否 | 2023-01-20 | 加藤 | 天辰
|  | 4 | - |  |  |  | リハビリ削除画面に遷移 | ok | 否 | 2023-01-20 | 加藤 | 天辰
|  | 5 | - |  |  |  | リハビリToDO参照画面に遷移 | ok | 否 | 2023-01-20 | 加藤 | 天辰
|  | 7 |  |  |  |  | 操作説明ポップアップ表示 | ok | 否 | 2023-02-16 | 天辰 | 加藤
|  | 6 | - |  |  |  | top画面に遷移 | ok | 否 | 2023-01-20 | 加藤 | 天辰
25 | ToDO | 1 | - |  |  |  | top画面に遷移 | ok | 否 | 2023-01-20 | 加藤 | 天辰
|  | 2 | - |  |  |  | リハビリToDOメニュー画面に遷移 | ok | 否 | 2023-01-20 | 加藤 | 天辰
|  | 3 | - |  |  | ok |  |  | 否 | 2023-01-20 | 加藤 | 天辰
|  | 4 | - | [5 empty] | 否 | 2023-01-20 | 加藤 | 天辰
|  | 5 | - |  |  |  | ポップアップ表示後、top画面に遷移 | ok | 否 | 2023-01-20 | 加藤 | 天辰
|  | 6 | - |  |  |  | 育成完了時は、6-2を表示 | ok | 否 | 2023-01-20 | 加藤 | 天辰
|  | 7 | - | [5 empty] | 否 | 2023-01-20 | 加藤 | 天辰
26 | ToDO_add | 1 | - |  |  |  | top画面に遷移 | ok | 否 | 2023-01-20 | 加藤 | 天辰
|  | 2 | - |  |  |  | 1.未入力の場合：リハビリToDOメニュー画面に遷移 2.入力されている場合：戻る確認ダイアログを表示 | ok | 否 | 2023-01-20 | 加藤 | 天辰
|  | 3 | - |  |  | ok | 文字数制限30文字 | ok | 否 | 2023-01-20 | 加藤 | 天辰
|  | 4 | - |  |  |  | 追加確認ダイアログを表示 |  | 否 | 2023-01-20 | 加藤 | 天辰
|  | 5 | - | [5 empty] | 否 | 2023-01-20 | 加藤 | 天辰
|  | 6 | - |  |  |  | ポップアップ表示 | ok | 否 | 2023-01-20 | 加藤 | 天辰
|  | 7 | - |  |  |  | 追加確認ダイアログを閉じる | ok | 否 | 2023-01-20 | 加藤 | 天辰
|  | 8 | - | [5 empty] | 否 | 2023-01-20 | 加藤 | 天辰
|  | 9 | - | [5 empty] | 否 | 2023-01-20 | 加藤 | 天辰
|  | 10 | - | [5 empty] | 否 | 2023-01-20 | 加藤 | 天辰
|  | 11 | - |  |  |  | リハビリToDOメニュー画面に遷移 | ok | 否 | 2023-01-20 | 加藤 | 天辰
|  | 12 | - |  |  |  | 戻る確認ダイアログを閉じる | ok | 否 | 2023-01-20 | 加藤 | 天辰
27 | ToDO_delete | 1 | - |  |  |  | top画面に遷移 | ok | 否 | 2023-01-20 | 加藤 | 天辰
|  | 2 | - |  |  |  | リハビリToDOメニュー画面に遷移 | ok | 否 | 2023-01-20 | 加藤 | 天辰
|  | 3 | - | [5 empty] | 否 | 2023-01-20 | 加藤 | 天辰
|  | 4 | - | [5 empty] | 否 | 2023-01-20 | 加藤 | 天辰
|  | 5 | - |  |  |  | ポップアップ表示 | ok | 否 | 2023-01-20 | 加藤 | 天辰
|  | 6 | - | [5 empty] | 否 | 2023-01-20 | 加藤 | 天辰
|  | 7 | - | [5 empty] | 否 | 2023-01-20 | 加藤 | 天辰
28 | ToDO_reference | 1 | - |  |  |  | top画面に遷移 | ok | 否 | 2023-01-20 | 加藤 | 天辰
|  | 2 | - |  |  |  | リハビリToDOメニュー画面に遷移 | ok | 否 | 2023-01-20 | 加藤 | 天辰
|  | 3 | - |  |  |  | モーダルウィンドウを表示 | ok | 否 | 2023-01-20 | 加藤 | 天辰
|  | 4 | - | [5 empty] | 否 | 2023-01-20 | 加藤 | 天辰
|  | 5 | - | [5 empty] | 否 | 2023-01-20 | 加藤 | 天辰
|  | 6 | - |  |  |  | モーダルウィンドウを閉じる | ok | 否 | 2023-01-20 | 加藤 | 天辰
29 | rehab_complete_top | 1 | - |  |  |  | リハビリ完了top画面に遷移 | ok | 否 | 2023-01-30 | 天辰 | 加藤
|  | 2 | - |  |  |  | ログアウト画面に遷移 | ok | 否 | 2023-01-30 | 天辰 | 加藤
|  | 3 | - |  |  |  | SNSメニュー画面に遷移 | ok | 否 | 2023-01-30 | 天辰 | 加藤
|  | 4 | - |  |  |  | 日記メニュー画面に遷移 | ok | 否 | 2023-01-30 | 天辰 | 加藤
|  | 5 | - |  |  |  | 経験談登録画面に遷移 | ok | 否 | 2023-02-09 | 天辰 | 加藤
|  | 6 | - |  |  |  | 育成コレクション参照画面に遷移 | ok | 否 | 2023-01-30 | 天辰 | 加藤
|  | 7 | - |  |  |  | 経験談参照画面に遷移 | ok | 否 | 2023-01-30 | 天辰 | 加藤
|  | 8 | - |  |  |  | パスワード再設定画面に遷移 | ok | 否 | 2023-01-30 | 天辰 | 加藤
30 | id_conf | 3 | - |  |  |  | ログイン画面に遷移 | ok | 否 | 2023-02-16 | 天辰 | 加藤
|  | 4 | - | [5 empty] | 否 | 2023-02-16 | 天辰 | 加藤
|  | 5 | - | [5 empty] | 否 | 2023-02-16 | 天辰 | 加藤
|  | 6 | - |  |  | ok |  |  | 否 | 2023-02-16 | 天辰 | 加藤
|  | 7 | - |  |  |  | メールを送信する | ok | 否 | 2023-02-16 | 天辰 | 加藤
31 | password_conf | 3 | - |  |  |  | ログイン画面に遷移 | ok | 否 | 2023-02-16 | 天辰 | 加藤
|  | 4 | - |  |  | ok |  |  | 否 | 2023-02-16 | 天辰 | 加藤
|  | 5 | - |  |  | ok |  |  | 否 | 2023-02-16 | 天辰 | 加藤
|  | 6 | - |  |  |  | メールを送信する | ok | 否 | 2023-02-16 | 天辰 | 加藤

## エビデンス(患者)
単体テスト結果 |  |  | システム名称 | わくりは！ | 改訂日 | 2023-02-09
[5 empty] | 改訂者 | 加藤
| 画面ID | top
| 項番1 |  |  | 項番2
| 項番3 |  |  | 項番4
| 項番5 |  |  | 項番6
| 項番7 |  |  | 項番8
| 項番9 |  |  | 項番10
| 項番11 |  |  | 項番12
| 画面ID | login
| 項番１ |  |  | 項番2
| 項番3 |  |  | 項番4
| 項番5 |  |  | 項番6
| 項番７ |  |  | 項番８
| 画面ID | logout
| 項番1 |  |  | 項番2
| 項番3 |  |  | 項番4
| 画面ID | password_reset
| 項番1 |  |  | 項番2
| 項番3 |  |  | 項番4
| 項番5 |  |  | 項番6
| 画面ID | training_serect
項番1
| 画面ID | first_password_set
| 項番1 |  |  | 項番2
| 項番3 |  |  | 項番4
| 項番5 |  |  | 項番6
| 画面ID | sns_menu
| 項番1 |  |  | 項番2
| 項番3 |  |  | 項番4
項番５
| 画面ID | sns_post
| 項番1 |  |  | 項番2
| 項番3 |  |  | 項番4
| 項番5 |  |  | 項番6
| 項番7 |  |  | 項番8
| 項番9 |  |  | 項番10
| 項番11 |  |  | 項番12
| 画面ID | timeline
| 項番1 |  |  | 項番2
| 項番3 |  |  | 項番4
| 項番5 |  |  | 項番6
| 項番7 |  |  | 項番8
項番9
| 画面ID | sns_reference
| 項番1 |  |  | 項番2
| 項番3 |  |  | 項番4
| 項番5 |  |  | 項番6
| 項番7 |  |  | 項番8
| 項目9 |  |  | 項目10
| 画面ID | diary_menu
| 項番1 |  |  | 項番2
| 項番3 |  |  | 項番4
項番５
| 画面ID | diary_post
| 項番1 |  |  | 項番2
| 項番3 |  |  | 項番4
| 項番5 |  |  | 項番6
| 項番7 |  |  | 項番8
| 項番9 |  |  | 項番10
| 項番11 |  |  | 項番12
| 項番13 |  |  | 項番14
| 画面ID | diary_editing
| 項番1 |  |  | 項番2
| 項番3 |  |  | 項番4
| 項番5 |  |  | 項番6
| 項番7 |  |  | 項番8
| 項番9 |  |  | 項番10
| 項番11 |  |  | 項番12
| 画面ID | diary_list
| 項番1 |  |  | 項番2
項番3
| 画面ID | diary_reference
| 項番1 |  |  | 項番2
| 項番3 |  |  | 項番4
| 項番5 |  |  | 項番6
| 項番7 |  |  | 項番8
| 項番9 |  |  | 項番10
項番11
| 画面ID | collection_list
| 項番1 |  |  | 項番2
| 項番3 |  |  | 項番4
| 画面ID | calendar
| 項番1 |  |  | 項番2
| 項番3 |  |  | 項番4
| 項番5 |  |  | 項番６
| 画面ID | happy_editing
| 項番1 |  |  | 項番2
| 項番3 |  |  | 項番4
| 項番5 |  |  | 項番6
| 項番7 |  |  | 項番8
| 項番9 |  |  | 項番10
| 項番11 |  |  | 項番12
項番13
| 画面ID | happy_register
| 項番1 |  |  | 項番2
| 項番3 |  |  | 項番4
| 項番5 |  |  | 項番6
| 項番7 |  |  | 項番8
| 項番9 |  |  | 項番10
| 項番11 |  |  | 項番12
項番13
| 画面ID | happy_rederence
| 項番1 |  |  | 項番2
| 項番3 |  |  | 項番4
| 項番5 |  |  | 項番6
| 項番7 |  |  | 項番8
| 項番9 |  |  | 項番10
| 画面ID | experience_register
| 項番1 |  |  | 項番2
| 項番3 |  |  | 項番4
| 項番5 |  |  | 項番6
| 項番7 |  |  | 項番8
| 項番9 |  |  | 項番10
| 項番11 |  |  | 項番12
| 画面ID | experience_reference
| 項番1 |  |  | 項番2
| 項番３ |  |  | 項番4
| 画面ID | experience_editing
| 項番1 |  |  | 項番2
| 項番3 |  |  | 項番4
| 項番5 |  |  | 項番6
| 項番7 |  |  | 項番8
| 項番9 |  |  | 項番10
| 項番11 |  |  | 項番12
| 画面ID | ToDO_menu
| 項番1 |  |  | 項番2
| 項番3 |  |  | 項番4
| 項番5 |  |  | 項番6
項番７
| 画面ID | ToDO
| 項番1 |  |  | 項番2
| 項番3 |  |  | 項番4
| 項番5 |  |  | 項番6-1
| 項番6-2 |  |  | 項番7
| 画面ID | ToDO_add
| 項番1 |  |  | 項番2
| 項番3 |  |  | 項番4
| 項番5 |  |  | 項番6
| 項番7 |  |  | 項番8
| 項番9 |  |  | 項番10
| 項目11 |  |  | 項目12
| 画面ID | ToDO_delete
| 項番1 |  |  | 項番2
| 項番3 |  |  | 項番4
| 項番5 |  |  | 項番6
項番7
| 画面ID | ToDO_reference
| 項番1 |  |  | 項番2
| 項番3 |  |  | 項番4
| 項番5 |  |  | 項番6
| 画面ID | rehab_complete_top
| 項番1 |  |  | 項番2
| 項番3 |  |  | 項番４
| 項番５ |  |  | 項番６
| 項番７ |  |  | 項番８
| 画面ID | id_conf
| 項番３ |  |  | 項番４
| 項番５ |  |  | 項番６
項番７
| 画面ＩＤ | password_conf
| 項番３ |  |  | 項番４
| 項番５ |  |  | 項番６
c
c

## テスト仕様書(サポーター)
単体テスト仕様書（画面項目） |  |  |  |  | システム名称 |  | わくりは！ |  |  |  | 改訂日 | 2023-01-17
[11 empty] | 改訂者 | 加藤
No | 画面ID | 項番 | サイズ | value属性 | 初期値 | バリデーション | その他確認事項 |  | 再試要否 | 実施日 | 担当者 | 承認者 | 備考
1 | supporter_top | 1 | - | - | - | - | サポーターtop画面に遷移 | ok | 否 | 2023-01-20 | 天辰 | 庄司
|  | 2 | - | - | - | - | ログアウト画面に遷移 | ok | 否 | 2023-01-26 | 天辰 | 庄司
|  | 3 | - | - | - | - | 日記一覧参照画面に遷移 | ok | 否 | 2023-01-20 | 天辰 | 庄司
|  | 4 | - | - | - | - | リハビリToDO追加画面に遷移 | ok | 否 | 2023-01-26 | 天辰 | 庄司
|  | 5 | - | - | - | - | リハビリ完了登録画面に遷移 | ok | 否 | 2023-01-30 | 天辰 | 加藤
|  | 6 | - | - | - | - | 登録情報変更画面に遷移 | ok | 否 | 2023-01-26 | 天辰 | 庄司
|  | 7 | - | - | - | - | パスワード再設定画面に遷移 | ok | 否 | 2023-01-26 | 天辰 | 庄司
|  | 8 | - | - | - | - | 退会画面に遷移 | ok | 否 | 2023-01-20 | 天辰 | 庄司
2 | sign_up | 1 | - | - | - | - | ログイン画面に遷移 | ok | 否 | 2023-01-20 | 天辰 | 庄司
|  | 2 | - | - | - | ok |  |  | 否 | 2023-01-20 | 天辰 | 庄司
|  | 3 | - | - | - | ok |  |  | 否 | 2023-01-20 | 天辰 | 庄司
|  | 4 | - | - | - | ok |  |  | 否 | 2023-01-20 | 天辰 | 庄司
|  | 5 | - | - | - | ok |  |  | 否 | 2023-01-20 | 天辰 | 庄司
|  | 6 | - | - | - | - |  |  | 否 | 2023-01-20 | 天辰 | 庄司
|  | 7 | - | - | - | - |  |  | 否 | 2023-01-20 | 天辰 | 庄司
|  | 8 | - | - | - | - |  |  | 否 | 2023-01-20 | 天辰 | 庄司
|  | 9 | - | - | - | - |  |  | 否 | 2023-01-20 | 天辰 | 庄司
|  | 10 | - | - | - | - |  |  | 否 | 2023-01-20 | 天辰 | 庄司
|  | 11 | - | - | - | - |  |  | 否 | 2023-01-20 | 天辰 | 庄司
|  | 12 | - | - | - | - |  |  | 否 | 2023-01-20 | 天辰 | 庄司
|  | 13 | - | - | - | - |  |  | 否 | 2023-01-20 | 天辰 | 庄司
|  | 14 | - | - | - | - |  |  | 否 | 2023-01-20 | 天辰 | 庄司
|  | 15 | - | - | - | - |  |  | 否 | 2023-01-20 | 天辰 | 庄司
|  | 16 | - | - | - | - |  |  | 否 | 2023-01-20 | 天辰 | 庄司
3 | login | 1 | - | - | - | ok |  |  | 否 | 2023-01-20 | 天辰 | 庄司
|  | 2 | - | - | - | ok |  |  | 否 | 2023-01-20 | 天辰 | 庄司
|  | 3 | - | - | - | - | サポーターtop画面/サポーターリハビリ完了top画面に遷移 | ok | 否 | 2023-01-20 | 天辰 | 庄司
|  | 4 | - | - | - | - | サインアップ画面に遷移 | ok | 否 | 2023-01-20 | 天辰 | 庄司
|  | 5 | - | - | - | - | 初回パスワード設定画面に遷移 | ok | 否 | 2023-01-20 | 天辰 | 庄司
|  | 6 | - | - | - | - |  |  | 否 | 2023-01-20 | 天辰 | 庄司
4 | logout | 1 | - | - | - | - |  |  | 否 | 2023-01-26 | 天辰 | 庄司
|  | 2 | - | - | - | - | ポップアップ表示後、ログイン画面に遷移 | ok | 否 | 2023-01-26 | 天辰 | 庄司
|  | 3 | - | - | - | - | サポーターtop画面/サポーターリハビリ完了top画面に遷移 | ok | 否 | 2023-01-26 | 天辰 | 庄司
|  | 4 | - | - | - | - |  |  | 否 | 2023-01-26 | 天辰 | 庄司
5 | supporter_password_reset | 1 | - | - | - | - | サポーターtop画面/サポーターリハビリ完了top画面に遷移 | ok | 否 | 2023-01-26 | 天辰 | 庄司
|  | 2 | - | - | - | ok |  |  | 否 | 2023-01-26 | 天辰 | 庄司
|  | 3 | - | - | - | ok |  |  | 否 | 2023-01-26 | 天辰 | 庄司
|  | 4 | - | - | - | - | ポップアップ表示後、ログイン画面に遷移 | ok | 否 | 2023-01-26 | 天辰 | 庄司
|  | 5 | - | - | - | - |  |  | 否 | 2023-01-26 | 天辰 | 庄司
|  | 6 | - | - | - | - |  |  | 否 | 2023-01-26 | 天辰 | 庄司
6 | withdrawal | 1 | - | - | - | - | サポーターtop画面/サポーターリハビリ完了top画面に遷移 | ok | 否 | 2023-01-23 | 天辰 | 庄司
|  | 2 | - | - | - | - | ポップアップ表示後、ログイン画面に遷移 | ok | 否 | 2023-01-23 | 天辰 | 庄司
|  | 3 | - | - | - | - | サポーターtop画面/サポーターリハビリ完了top画面に遷移 | ok | 否 | 2023-01-23 | 天辰 | 庄司
|  | 4 | - | - | - | - |  |  | 否 | 2023-01-23 | 天辰 | 庄司
7 | supporter_diary_list | 1 | - | - | - | - | サポーターtop画面/サポーターリハビリ完了top画面に遷移 | ok | 否 | 2023-01-23 | 天辰 | 庄司
|  | 2 | - | - | - | - | 日記参照画面に遷移 | ok | 否 | 2023-01-23 | 天辰 | 庄司
8 | supporter_diary_reference | 1 | - | - | - | - | サポーターtop画面/サポーターリハビリ完了top画面に遷移 | ok | 否 | 2023-01-23 | 天辰 | 庄司
|  | 2 | - | - | - | - | 日記一覧参照画面に遷移 | ok | 否 | 2023-01-23 | 天辰 | 庄司
|  | 3 | - | - | - | - |  |  | 否 | 2023-01-23 | 天辰 | 庄司
|  | 4 | - | - | - | - |  |  | 否 | 2023-01-23 | 天辰 | 庄司
9 | supporter_ToDO_add | 1 | - | - | - | - | サポーターtop画面に遷移 | ok | 否 | 2023-01-23 | 天辰 | 庄司
|  | 2 | - | - | - | ok |  |  | 否 | 2023-01-23 | 天辰 | 庄司
|  | 3 | - | - | - | - |  |  | 否 | 2023-01-23 | 天辰 | 庄司
|  | 4 | - | - | - | - |  |  | 否 | 2023-01-23 | 天辰 | 庄司
|  | 5 | - | - | - | - |  |  | 否 | 2023-01-23 | 天辰 | 庄司
|  | 6 | - | - | - | - |  |  | 否 | 2023-01-23 | 天辰 | 庄司
|  | 7 | - | - | - | - |  |  | 否 | 2023-01-23 | 天辰 | 庄司
|  | 8 | - | - | - | - |  |  | 否 | 2023-01-23 | 天辰 | 庄司
|  | 9 | - | - | - | - |  |  | 否 | 2023-01-23 | 天辰 | 庄司
|  | 10 | - | - | - | - |  |  | 否 | 2023-01-23 | 天辰 | 庄司
|  | 11 | - | - | - | - |  |  | 否 | 2023-01-23 | 天辰 | 庄司
|  | 12 | - | - | - | - |  |  | 否 | 2023-01-23 | 天辰 | 庄司
|  | 13 | - | - | - | - |  |  | 否 | 2023-01-23 | 天辰 | 庄司
|  | 14 | - | - | - | - | サポーターtop画面に遷移 | ok | 否 | 2023-01-23 | 天辰 | 庄司
|  | 15 | - | - | - | - | リハビリToDO追加画面に遷移 | ok | 否 | 2023-01-23 | 天辰 | 庄司
10 | rehab_complete | 1 | - | - | - | - | サポーターtop画面に遷移 | ok | 否 | 2023-01-30 | 天辰 | 加藤
|  | 2 | - | - | - | - | ポップアップ表示後、サポーターリハビリ完了top画面に遷移 | ok | 否 | 2023-01-30 | 天辰 | 加藤
|  | 3 | - | - | - | - | サポーターtop画面に遷移 | ok | 否 | 2023-01-30 | 天辰 | 加藤
|  | 4 | - | - | - | - |  |  | 否 | 2023-01-30 | 天辰 | 加藤
11 | info_change | 1 | - | - | - | - | 登録情報確認画面に遷移 | ok | 否 | 2023-01-26 | 天辰 | 庄司
|  | 2 | - | - | - | ok |  |  | 否 | 2023-01-26 | 天辰 | 庄司
|  | 3 | - | - | - | ok |  |  | 否 | 2023-01-26 | 天辰 | 庄司
|  | 4 | - | - | - | ok |  |  | 否 | 2023-01-26 | 天辰 | 庄司
|  | 5 | - | - | - | - |  |  | 否 | 2023-01-26 | 天辰 | 庄司
|  | 6 | - | - | - | - |  |  | 否 | 2023-01-26 | 天辰 | 庄司
|  | 7 | - | - | - | - |  |  | 否 | 2023-01-26 | 天辰 | 庄司
|  | 8 | - | - | - | - |  |  | 否 | 2023-01-26 | 天辰 | 庄司
|  | 9 | - | - | - | - | ポップアップ表示後、登録情報確認画面に遷移 | ok | 否 | 2023-01-26 | 天辰 | 庄司
|  | 10 | - | - | - | - | 登録情報変更画面に遷移 | ok | 否 | 2023-01-26 | 天辰 | 庄司
|  | 11 | - | - | - | - |  |  | 否 | 2023-01-26 | 天辰 | 庄司
|  | 12 | - | - | - | - |  |  | 否 | 2023-01-26 | 天辰 | 庄司
12 | info_confirmation | 1 | - | - | - | - | サポーターtop画面/サポーターリハビリ完了top画面に遷移 | ok | 否 | 2023-01-26 | 天辰 | 庄司
|  | 2 | - | - | - | - |  |  | 否 | 2023-01-26 | 天辰 | 庄司
|  | 3 | - | - | - | - |  |  | 否 | 2023-01-26 | 天辰 | 庄司
|  | 4 | - | - | - | - |  |  | 否 | 2023-01-26 | 天辰 | 庄司
|  | 5 | - | - | - | - |  |  | 否 | 2023-01-26 | 天辰 | 庄司
|  | 6 | - | - | - | - |  |  | 否 | 2023-01-26 | 天辰 | 庄司
|  | 7 | - | - | - | - |  |  | 否 | 2023-01-26 | 天辰 | 庄司
|  | 8 | - | - | - | - | 登録情報変更画面に遷移 | ok | 否 | 2023-01-26 | 天辰 | 庄司
13 | supporter_rehab_complete_top | 1 | - | - | - | - | サポーターリハビリ完了top画面に遷移 | ok | 否 | 2023-01-30 | 天辰 | 加藤
|  | 2 | - | - | - | - | ログアウト画面に遷移 | ok | 否 | 2023-01-30 | 天辰 | 加藤
|  | 3 | - | - | - | - | 日記一覧参照画面に遷移 | ok | 否 | 2023-01-30 | 天辰 | 加藤
|  | 4 | - | - | - | - | 登録情報確認画面に遷移 | ok | 否 | 2023-01-30 | 天辰 | 加藤
|  | 5 | - | - | - | - | パスワード再設定画面に遷移 | ok | 否 | 2023-01-30 | 天辰 | 加藤
|  | 6 | - | - | - | - | 退会画面に遷移 | ok | 否 | 2023-01-30 | 天辰 | 加藤
14 | id_conf | 3 | - |  |  |  | ログイン画面に遷移 | ok | 否 | 2023-02-16 | 天辰 | 加藤
|  | 4 | - | [5 empty] | 否 | 2023-02-16 | 天辰 | 加藤
|  | 5 | - | [5 empty] | 否 | 2023-02-16 | 天辰 | 加藤
|  | 6 | - |  |  | ok |  |  | 否 | 2023-02-16 | 天辰 | 加藤
|  | 7 | - |  |  |  | メールを送信する | ok | 否 | 2023-02-16 | 天辰 | 加藤
15 | password_conf | 3 | - |  |  |  | ログイン画面に遷移 | ok | 否 | 2023-02-16 | 天辰 | 加藤
|  | 4 | - |  |  | ok |  |  | 否 | 2023-02-16 | 天辰 | 加藤
|  | 5 | - |  |  | ok |  |  | 否 | 2023-02-16 | 天辰 | 加藤
|  | 6 | - |  |  |  | メールを送信する | ok | 否 | 2023-02-16 | 天辰 | 加藤

## エビデンス(サポーター)
単体テスト結果 |  |  |  | システム名称 | わくりは！ | 改訂日 | 2023-01-20
[6 empty] | 改訂者 | 天辰
| 画面ID | supporter_top
| 項番1 |  |  |  | 項番2
| 項番3 |  |  |  | 項番4
| 項番5 |  |  |  | 項番6
| 項番7 |  |  |  | 項番8
| 画面ID | sign_up
| 項番１ |  |  |  | 項番2
| 項番3 |  |  |  | 項番4
| 項番5 |  |  |  | 項番6
| 項番7 |  |  |  | 項番8
| 項番９ |  |  |  | 項番10
| 項番11 |  |  |  | 項番12
| 項番13 |  |  |  | 項番14
| 項番15 |  |  |  | 項番16
| 画面ID | login
| 項番1 |  |  |  | 項番2
| 項番3 |  |  |  | 項番4
| 項番5 |  |  |  | 項番6
| 画面ID | logout
| 項番1 |  |  |  | 項番2
| 項番3 |  |  |  | 項番4
| 画面ID | supporter_password_reset
項番２
項番1
| 項番３ |  |  |  | 項番４
| 項番５ |  |  |  | 項番６
| 画面ID | withdrawal | 一部保留有
| 項番1 |  |  |  | 項番2
| 項番3 |  |  |  | 項番4
| 画面ID | supporter_diary_list
| 項番1 |  |  |  | 項番2
| 画面ID | supporter_diary_reference
| 項番1 |  |  |  | 項番2
| 項番3 |  |  |  | 項番4
| 画面ID | supporter_ToDO_add
| 項番1 |  |  |  | 項番2
| 項番3 |  |  |  | 項番4
| 項番5 |  |  |  | 項番6
| 項番7 |  |  |  | 項番8
| 項番9 |  |  |  | 項番10
| 項番11 |  |  |  | 項番13
| 項番14 |  |  |  | 項番15
| 画面ID | rehab_complete
| 項番1 |  |  |  | 項番2
| 項番3 |  |  |  | 項番4
| 画面ID | info_change
| 項番1 |  |  |  | 項番2
項番4
項番3
| 項番5 |  |  |  | 項番6
| 項番7 |  |  |  | 項番8
| 項番9 |  |  |  | 項番10
| 項番11 |  |  |  | 項番12
| 画面ID | info_confirmation
| 項番1 |  |  |  | 項番2
| 項番3 |  |  |  | 項番4
| 項番5 |  |  |  | 項番6
| 項番7 |  |  |  | 項番8
| 画面ID | supporter_rehab_complete_top | 保留
| 項番1 |  |  |  | 項番2
| 項番3 |  |  |  | 項番4
| 項番5 |  |  |  | 項番6
| 画面ID | id_conf
| 項番３ |  |  |  | 項番４
| 項番５ |  |  |  | 項番６
項番７
| 画面ＩＤ | password_conf
| 項番３ |  |  |  | 項番４
| 項番５ |  |  |  | 項番６
c
c
c
c
c